# 公司中秋博饼活动策划（框架）

参与规模：约 100 人 ｜ 分 10 桌 × 10 人 ｜ 版本：V1.0（方向确认稿）

## 一、活动目标

- 氛围营造：借中秋民俗营造轻松愉悦的节日氛围，提升员工归属感。

- 团队凝聚：分桌混编、协作互动，促进跨部门交流。

- 高效可控：以传统博饼为主线，流程简单、成本可控，降低组织压力。

## 二、流程安排（含时间节点）

建议总时长约 2 小时，安排在工作日下午或晚间；按 10 人/桌分桌，共 10 桌。

| 时间 | 环节 | 内容要点 |
| --- | --- | --- |
| 17:00–17:15 | 签到入场 | 按部门抽签分组就座，发放号码牌 |
| 17:15–17:30 | 开场致辞 | 领导致辞 + 规则宣讲 |
| 17:30–18:20 | 博饼环节 | 分桌掷骰，产生各桌状元及各等级奖品 |
| 18:20–18:50 | 王中王争夺 | 各桌状元上台 PK ，决出全场「王中王」 |
| 18:50–19:10 | 颁奖合影 | 颁发奖品，集体合影 |
| 19:10–19:30 | 收尾散场 | 整理物资，有序离场 |

## 三、节目类型建议

主线节目：闽南传统博饼（六骰定档），全员参与、气氛最热。

暖场互动：开场前播放中秋音乐 / 短视频，主持人引导预热。

轻量穿插：领导致辞、现场抽奖、才艺展示（1–2 个，严格控制时长）。

节奏建议：穿插环节总数不超过 3 个，避免喧宾夺主。

## 四、预算构成清单

按 10 桌（每桌约 10 人）估算，奖品按传统博饼六档奖级 + 王中王配置；其余为参考区间。

1. 奖品采购（10 桌标准，全场约 100 人）

| 奖级 | 判定规则 | 每桌份数 | 桌数 | 总份数 | 单价参考 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一秀 | 掷出 1 个四点 | 32 | 10 | 320 | ¥8 | ¥2,560 |
| 二举 | 掷出 2 个四点 | 16 | 10 | 160 | ¥15 | ¥2,400 |
| 四进 | 4 个相同非四点 | 8 | 10 | 80 | ¥25 | ¥2,000 |
| 三红 | 掷出 3 个四点 | 4 | 10 | 40 | ¥50 | ¥2,000 |
| 对堂 | 点数顺子 1–6 | 2 | 10 | 20 | ¥100 | ¥2,000 |
| 状元 | 4 个四点及以上 | 1 | 10 | 10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 王中王 | 各桌状元 PK 胜出 | — | 全场 1 名 | 1 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 奖品采购小计 |  |  |  |  |  | ¥15,460 |

2. 其他费用（场地、餐饮、物料与服务）

| 项目 | 明细说明 | 参考金额 |
| --- | --- | --- |
| 场地布置 | 横幅 1 条、海报 5 张、气球灯笼装饰、桌牌 10 个、签到物料 | ¥2,000–3,000 |
| 餐饮茶歇 | 茶点或自助餐，按 ¥60–80/ 人 × 100 人 | ¥6,000–8,000 |
| 活动物料 | 骰子 10 副、大碗 10 个、号码牌 100 张、计分卡 | ¥1,000–1,500 |
| 主持司仪 | 内部同事兼任则 0 成本 | ¥0–2,000 |
| 音响摄影 | 音响话筒设备、现场摄影 / 摄像 | ¥1,000–2,000 |
| 备用金 | 应急采购与临时补充 | ¥2,000 |
| 其他费用小计 |  | ¥12,000–18,500 |

3. 预算合计（预估）：奖品采购约 ¥15,460，加其他费用约 ¥12,000–18,500，合计约 ¥27,460–33,960，以实际报价为准。

## 五、注意事项

- 规则先行：奖级与对应点数提前公示，每桌设桌长 / 裁判统一判奖口径。

- 分组均衡：按部门抽签混编，避免强弱失衡。

- 安全第一：场地动线、消防通道留足，散场有序引导。

- 预算审批：奖品与场地采购提前报批，留足采购周期。

- 备选方案：预留室内场地或改期预案，应对突发状况。

- 宣传留痕：安排专人拍照，活动后发内部推文 / 战报。